**МКОУ «Рахмангуловская СОШ»**

**ПРИКАЗ**

от 29.05.2014г. № 130

 с.Рахмангулово

**О проведении внутришкольного**

 **контроля по введению ФГОС ООО**

В целях обеспечения эффективного введения ФГОС ОООв образовательном учреждении и в соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 года №1897 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования»

**ПРИКАЗЫВАЮ:**

1. Утвердить систему внутришкольного контроля хода работ по введению ФГОС ООО в образовательном учреждении. (Приложение 1)
2. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор школы: Пупышев Н.А.

 Приложение к приказу от от 29.05.2014г № 130

**Внутришкольный контроль хода работ по введению ФГОС ООО**

**Задачи:**

1. получение информации о ходе реализации введения ФГОС ООО в соответствии с планом;
2. анализ состояния хода работ по введению ФГОС ООО;
3. организация выработки решений по коррекции плана введения в школе ФГОС ООО

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п  |  Объекты контроля  |  Субъекты контроля  |  Сроки контроля  |  Подтверждение выполнения (документы)  |
|  Начало  |  Окончание  |
| **I. Нормативно-правовое обеспечение введения ФГОС ООО** |
|  1   |  Решение Управляющего Совета о введении в школе ФГОС ООО   |  Заместитель директора   |  май 2014 г.   |  июнь2014 г.   |  Протокол № , на котором принято решение о введении ФГОС ООО в школе  |
|  2   |  Подготовка приказа о создании рабочей группы по введению ФГОС ООО  |   директор   |  май2014  |  Май 2014  |  Приказ о создании рабочей группы по введению ФГОС ООО  |
|  3  |  Подготовка приказа об утверждении ООП на 2015-2016 учебный год  |   директор  |  Май 2015 г.   |  Май  2015 г.   |  Приказ об утверждении ООП на 2015-2016 учебный год  |
| 4  |  Формирование банка нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального, школьного уровней  |  администрация школы   |  В течение 2014-2015 учебного года  |  В течение 2014-2015 учебного года  |  Перечень документов, включенных в банк   |
|  5  |  Разработка и утверждение плана-графика введения ФГОС ООО в школе |  Администрация школы  | май 2014г | Май2014г |  Наличие плана-графика  |
|  6  |  Определение списка учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС ООО (из федерального перечня)   |  администрация школы, рабочая группа по введению ФГОС ООО  |  декабрь2014 г.   |  декабрь2014 г.  |  Список учебников в соответствии с Приказом Минобрнауки РФ «Об утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию, на 2015-2016 учебный год»  |
|  8  |  Разработка на основе примерной основной образовательной программы основного общего образования основной образовательной программы основного общего образования в ОУ и утверждение данной программы  |  Рабочая группа по введению ФГОС ООО   |  Январь 2011 г   |  апрель 2011г.   |  Наличие программного документа   |
|  9  |  Приведение в соответствие с требованиями ФГОС ООО и новыми тарифно-квалификационными характеристиками должностных инструкций работников ОУ |  Рабочая группа по введению ФГОС ООО   |  июнь 2014 г.   |  Июнь2014 г.   |  Наличие должностных инструкций в соответствии с Приказом министерства здравоохранения и социального развития РФ от 26.08.2010 № 761н «Об утверждении единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования», наличие приказа об утверждении должностных инструкций  |
|  10  |  Разработка (на основе БУП) и утверждение учебного плана школы, организация его исполнения  |  Администрация школы  |  Январь 2016 г.   |  Май 2016 г.  |  Наличие учебного плана, приказа об утверждении и исполнении  |
|  11  |  Разработка рабочих программ школы с учетом Примерных программ по учебным предметам, курсам обязательной части учебного плана  |  Рабочая группа по введению ФГОС ООО   |  Январь 2016 г.   |  Август  2016 г.  |  Наличие программ по учебным предметам   |
|  12  |  Разработка и утверждение программ внеурочной деятельности в школе  |  Рабочая группа по введению ФГОС ООО  |  Июль 2014 г.  |  Август 2016 г.  |  Наличие приказ об утверждении программы внеурочной деятельности  |
|  13  |  Разработка системы оценки достижений планируемых результатов освоения ООП (включая описание планируемых результатов, перечень показателей планируемых результатов и инструментарий для оценки их достижений)  |  Рабочая группа по введению ФГОС ООО   |  Июнь 2014 г.   |  Март 2015 г.   |  Наличие системы оценивания достижений планируемых результатов   |
|  14  |  Разработка и утверждение формы договора о предоставлении общего образования муниципальными образовательными учреждениями в условиях введения ФГОС ООО  |  Администрация школы, рабочая группа по введению ФГОС ООО   |  февраль 2016 г   |  апрель 2016 г   |  Наличие формы договора, приказ об утверждении формы договора  |
|  **II. Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС НОО** |
|  1   |  Определение объема расходов, необходимых для реализации ООП и достижения планируемых результатов, а также механизма их формирования  |  Администрация школы, главный бухгалтер   | Январь 2016 г  | Август 2016 г  |  Информация об объемах расходов   |
| **III. Организационное обеспечение введения ФГОС ООО** |
|  1   |  Создание рабочей группы по введению ФГОС ООО в школе  |  Администрация школы  |  Май 2014 г  | Июнь 2014 г |  Приказ о создании рабочей группы  |
|  2   |  Разработка инструментария для изучения образовательных потребностей и интересов обучающихся ступениосновного общего образования и запросов родителей по использованию часов вариативной части учебного плана, включая внеурочную деятельность |  Рабочая группа по введению ФГОС ООО   | Январь 2016 г  | Март  2016 г |  Диагностические материалы: анкеты, опросники для проведения стартовой диагностики в 5-х классах в 2015-2016уч. году   |
| **IV. Создание кадрового обеспечения введения ФГОС ООО** |
|  1   |  Определение уровня готовности педагогов к реализации ФГОС ООО (анкетирование, собеседование)  |  Учителя -предметники основной школы |  Январь 2015 г  |  Август   2015г . |  Информация об уровне готовности педагогов к реализации ФГОС  |
|  2   |  Создание плана-графика поэтапного повышения квалификации учителей (по мере введения ФГОС)  |  Заместитель директора   | Апрель 2014 г  | Август2014 г  |  Приказ об утверждении плана-графика повышения квалификации, план-график.   |
| **V. Создание информационного обеспечения введения ФГОС ООО** |
|  1   |  Информирование участников образовательного процесса и общественности по ключевым позициям введения ФГОС ООО  |  Администрация школы   |  Январь 2015 г   |  До августа 2015 г   |  Протоколы родительского собрания, сайт школы  |
|  2  |  Создание в Публичном докладе раздела о ходе введения ФГОС ООО  |  Администрация школы |  Июнь 2014 г  |  Июнь 2014г |  Наличие раздела о ФГОС ООО  |
| **VI. Создание материально-технического обеспечения введения ФГОС ООО** |
|  1   |  Организация и проведение мониторинга уровня соответствия ресурной базы школы требованиям ФГОС к минимальной оснащённости учебного процесса и оборудования учебных помещений  |  Администрация школы, рабочая группа по введению ФГОС ООО   |  Январь 2015 г   | Август2015 г |  отчет   |
|  2   |  Организация доступа к ЭОР, размещенным в федеральных и региональных базах данных  |  Администрация школы, рабочая группа по введению ФГОС ООО  |  В течение уч. года   |  В течение уч. года  |  Наличие доступа  |
|  3   |  Обеспечение контролируемого доступа участников образовательного процесса к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет  |  Администрация школы, рабочая группа по введению ФГОС ООО   |  В течение уч. года   |  В течение уч. года   |  Наличие доступа   |