**План-график введения**

**Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования**

**МКОУ «Рахмангуловская СОШ»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Направление мероприятия** | **Мероприятия** | **Ответственный** | **Срок** | **Выход** |
| **1. Создание нормативного обеспечения введения ФГОС ООО** | 1.1. Формирование банка нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального, школьного уровней. | Зам. директора по УВР | Июнь 2014г | Банк нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального, школьного уровней. |
| 1.2. Разработка (адаптирование) и утверждение формы договора о предоставлении общего образования муниципальными образовательными учреждениями. | Директор школы  | Май 2014г | Договор о предоставлении общего образования муниципальными образовательными учреждениями |
| 1.3. Разработка и утверждение плана-графика мероприятий по реализации направлений ФГОС основного общего образования. | Директор школы зам. директора по УВР | Май 2014г | План-график мероприятий по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования в ОУ. |
| 1.4. Самоанализ школы с целью определения уровня готовности к введению ФГОС основного общего образования. | Директор школы заместители директора по УВР зам. директора по ВР  | 20.05.2014г | Аналитическая справка |
| 1.5. Внесение изменений в нормативную базу деятельности общеобразовательного учреждения. | Директор школы Зам. директора по УВР  | 2014-2015 уч год | Внесение изменений и дополнений в документы, регламентирующие деятельность ОУ. |
|  | 1.6. Подготовка и утверждение обоснованного списка учебников для реализации ФГОС основного общего образования.Формирование заявки на обеспечение общеобразовательного учреждения учебниками в соответствии с федеральным перечнем. | Зам. директора по УВР Зав. библиотекой руководители ШМО | Июнь2014гДекабрь2015г | Список учебников для реализации ФГОС основного общего образования.Заявка на обеспечение общеобразовательного учреждения учебниками в соответствии с федеральным перечнем. |
|  |  1.7. Разработка и утверждение основной образовательной программы основного общего образования школы. | Директор школы рабочая группа  | Апрель - июнь | Основная образовательная программа ОУ. |
|  | 1.7.1. Разработка (на основе БУП) и утверждение учебного плана общеобразовательного учреждения | Директор школы заместитель директора по УВР  | Апрель - июнь | Учебный план МОУ  |
|  | 1.7.2. Разработка и утверждение плана внеурочной деятельности образовательного учреждения. |  Директор школы Зам. директора по ВР  | Апрель - июнь | План внеурочной деятельности школы |
|  | 1.7.3. Разработка и утверждение рабочих программ по учебным предметам учителей, работающих в 5 классах | Директор школыЗам. директора по УВР руководители ШМО, учителя основной школы | Апрель - июнь | Разработка рабочих программ основного общего образования в соответствии с требованиями ФГОС |
|  | 1.7.4. Разработка программы воспитания и социализации учащихся | Заместитель директора по ВР  | Апрель - июнь | Программа воспитания и социализации учащихся |
|  | 1.7.5. Разработка программы развития универсальных учебных действий | Заместитель директора по УВР  | Апрель - июнь | Программа формирования универсальных учебных действий |
|  | 1.7.6. Разработка системы оценки достижения планируемых результатов | Заместитель директора по УВР | Апрель - июнь | Система оценки достижения планируемых результатов |
| **2. Создание организационного обеспечения введения ФГОС** | 2.1. Создание рабочей группы по подготовке введения Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования. | Директор школы  | 05.05.2014г | Рабочая группа  |
|  | 2.2. Организация постоянно действующих «переговорных площадок» для организации взаимодействия участников образовательного процесса (сайт, блоги, форумы, собрания, совещания и пр.) | Директор школы Зам. директора по УВРЗам. директора по ВР  | 2014-2015 уч год | Постоянно действующие «переговорные площадки» |
|  | 2.3. Определение оптимальной модели организации образовательного процесса, обеспечивающей интеграцию урочной и внеурочной деятельности обучающихся | Директор школы Зам. директора по УВР Руководители ШМО Учителя основной школы  | Май2014г | Модель организации образовательного процесса, обеспечивающая интеграцию урочной и внеурочной деятельности обучающихся |
|  | 2.4. Разработка современной модели взаимодействия учреждений общего и дополнительного образования детей, культуры, спорта и т.п., обеспечивающих организацию внеурочной деятельности | Зам. директора по ВР  | 2014-2015 уч год | План взаимодействия ОУ с учреждениями дополнительного образования детей, обеспечивающего организацию внеурочной деятельности и учет внеучебных достижений обучающихся. Заключение договоров с учреждениями дополнительного образования детей. |
|  | 2.5. Разработка современных форм представления детских результатов (портфолио, проектная деятельность) | Зам.директора по УВР зам. директора по УВР руководители ШМО, учителя основной школы  | Июнь  | Современные формы представления детских результатов (портфолио, проектная деятельность) |
|  | 2.6. Разработка плана методического сопровождения введения ФГОС в школе. | Зам. директора по УВР  | Апрель 2015г | План методического сопровождения введения ФГОС в школе |
|  | 2.7. Педагогический совет по введению ФГОС ООО второго поколения.  | Директор школы зам. директора по УВР  | 2014-2015 уч год | Заседание педагогического совета |
| **3. Создание кадрового обеспечения введения ФГОС** | 3.1. Разработка диагностического инструментария для выявления профессиональных затруднений педагогов в период перехода на ФГОС ООО. Анализ кадрового обеспечения введения ФГОС основого общего образования в школе. | Директор школы зам. директора по УВР  | Март  | Аналитическая справка. |
| 3.2. Создание условий для прохождения курсов повышения квалификации для учителей основной школы, участвующих в введении ФГОС в 2015-2016 учебном году. Разработка плана-графика прохождения ПК  | Директор школы  | 2013-2014 уч год | Курсы повышения квалификации учителей и членов администрации ОУ по вопросам ФГОС ООО. |
| 3.3. Организация участия педагогов школы в школьных, региональных, муниципальных конференциях, семинарах по введению ФГОС основного общего образования  | Зам. директора по УВР  | 2014-2015 уч год | Участие в муниципальных научно-практических конференциях, педагогических чтениях, семинарах по проблемам введения ФГОС ООО.Заседание методического совета «Реализация плана-графика по внедрению ФГОС ООО».Заседание ШМО «Изучение и обсуждение ФГОС ООО»Участие педагогов и руководителей ОУ в мероприятиях регионального уровня по сопровождению введения ФГОС ООО. |
| 3.4. Разработка плана научно-методических семинаров (внутришкольного повышения квалификации) с ориентацией на проблемы введения ФГОС основного общего образования. | Зам. директора по УВР руководители ШМО  | Сентябрь 2014г | План научно-методических семинаров (внутришкольного повышения квалификации) с ориентацией на проблемы введения ФГОС основного общего образования. |
| 3.5. Проведение серии открытых уроков учителей начальной и основной школы с использованием системно-деятельностного подхода к обучению | Зам. директора по УВР руководители ШМО  | Октябрь2014г | Освоение учителями школы системно-деятельностного метода обучения. |
| 3.6. Приведение в соответствие с требованиями ФГОС основного общего образования и новыми тарифно-квалификационными характеристиками должностных инструкций работников образовательного учреждения | Директор школы  | Январь2015г | Приведение в соответствие с требованиями ФГОС общего образования и новыми тарифно-квалификационными характеристиками должностных инструкций работников образовательного учреждения |
| **4. Создание информационного обеспечения введения ФГОС** | 4.1. Организация изучения общественного мнения по вопросам введения новых стандартов и внесения возможных дополнений в содержание основной образовательной программы основного общего образования, в том числе через сайт образовательного учреждения | Зам. директора по УВР учитель информатики  | Апрель - май | Размещение на сайте школы информации о введении ФГОС ООО |
|  | 4.2. Организация изучения мнения родителей (законных представителей обучающихся) по вопросам введения новых стандартов. |  | Июнь2014г | Размещение на сайте школы информации о введении ФГОС ООО |
|  | 4.3. Модернизация сайта образовательного учреждения | Зам. директора по УВР учитель информатики  |  | Модернизированный сайт школы |
|  | 4.4. Обеспечение контролируемого доступа участников образовательного процесса к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет | Зам. директора по УВР учитель информатики  | Постоянно  | Контролируемый доступ участников образовательного процесса к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет |
|  | 4.5. Организация информационной поддержки образовательной деятельности обучающихся и педагогических работников на основе современных информационных технологий в области библиотечных услуг (создание и ведение электронных каталогов и полнотекстовых баз данных, поиск документов по любому критерию, доступ к электронным учебным материалам и образовательным ресурсам Интернета) | Зам. директора по УВР Зав. библиотекой  | Сентябрь- май | Система информационной поддержки образовательной деятельности обучающихся и педагогических работников на основе современных информационных технологий в области библиотечных услуг |
|  | 4.6. Обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех участников образовательного процесса к любой информации, связанной с реализацией основной образовательной программы | Зам. директора по УВР |  | широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех участников образовательного процесса к любой информации, связанной с реализацией основной образовательной программы |
|  | 4.7. Обеспечение публичной отчетности школы о ходе и результатах введения ФГОС ООО (Включение в публичный доклад директора школы раздела, отражающего ход введения ФГОС ООО).  | Директор школы  | Июнь  | Заседание педагогического совета. Размещение на сайте школы. |
| **5. Финансовое обеспечение** **введения ФГОС ООО** | 5.1. Определение объема расходов, необходимых для реализации ООП ООО и достижения планируемых результатов, а также механизма их формирования. | Директор школы |  | Аналитическая справка |
| **6. Создание материально-технического обеспечения введения ФГОС ООО** | 6.1. Приведение материально-технической базы школы к нормативным требованиям ФГОС | Директор школы Завхоз  |  | Приведение материально-технической базы школы к нормативным требованиям ФГОС. |
|  | 6.2. Автоматизирование рабочих мест обучающихся и педагогических работников, лекционных аудиторий по учебным предметам | Директор школы Завхоз |  | Автоматизированные рабочие места обучающихся и педагогических работников |
|  | 6.3. Обеспечение соответствия материально-технической базы реализации ФГОС ООО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательного учреждения.  | Директор школы Завхоз |  | Обеспечение соответствия материально-технической базы реализации ООП ООО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательного учреждения. |
|  | 6.4. Обеспечение укомплектованности библиотеки ОУ печатными и электронными образовательными ресурсами по всем учебным предметам учебного плана ФГОС ООО.  | Директор школы Зав. библиотекой  | Апрель 2015г | Укомплектованность библиотеки ОУ печатными и электронными образовательными ресурсами по всем учебным предметам учебного плана ООП ООО. |
|  | 6.5. Обеспечение доступа учителям, переходящим на ФГОС ООО, к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных.  | Зам. директора по УВР учитель информатики  | Постоянно  | Доступ учителей школы к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных. |